## 1 Organisation
1
Organisation
Pertinent | Non pertinent | Nr. | Mesure | Fait
|  | 1 | Désigner un responsable de la sécurité avec pouvoir directionnel (cf. cadre manifestation)
|  | 2 | Définir un responsable sécurité par domaine (cf. cadre manifestation - champ de sécurité)
|  | 3 | Préparer un cahier des charges en fonction de la sécurité pour tous les secteurs
|  | 4 | Désigner un suppléant du responsable de la sécurité (cf. cadre manifestation)
|  | 5 | Nommer un suppléant du responsable sécurité des champs de sécurité (cf. cadre manifestation - champs de sécurité)
|  | 6 | Vérifier les procédures d'autorisation avec les autorités
|  | 7 | Régler la procédure de double signature pour viser les factures
|  | 8 | Fixer le processus budgétaire dans le cahier des charges du chef des finances
|  | 9 | Débloquer les crédits généraux, notamment les crédits ultérieurs uniquement par le CO général
|  | 10 | Se conformer au principe de la double vérification pour les appels d'offres, la facturation et le règlement des factures
|  | 11 | Faire appel à des réviseurs des comptes qualifiés
|  | 12 | Gérer une liste d'affaires en suspens (avec mandat, date, horaire et compétences)
|  | 13 | Mettre régulièrement à jour la listes des affaires en suspens
|  | 14 | Contrôler l'avancée des travaux par le président du CO (avec le suppléant)
|  | 15 | Attribuer à un membre du CO dans le cahier des charges les explications sur les assurances
|  | 16 | Parler de la couverture d'assurance avec une agent d'assurance
|  | 17 | Intégrer un représentant de l'association cantonale dans le CO local